## WBS
kamień milowy | Zakres prac grupy Divocentryczni |  |  |  | metoda Delphi
1. Analiza i Setup |  |  |  |  | Zespołowo | Wierciński Jakub | Adamczyk Jakub | Pacyna Eryk | Zhukanova Marharyta
14.5 | Analiza Funkcjonalności i Bazy Danych |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5
Ustalenie struktury Ocen i logiki biznesowej
Blokada wielokrotnego głosowania
weryfikacja cookies
Moderacja
Zasady zatwierdzania/usuwania komentarzy
Projekt Bazy Danych
Tabela admins
Tabela movies
Tabela categories
Tabela platforms
Tabela ratings
Tabela comments
Tabela movie_platform
| Konfiguracja środowiska i szkielety widoków PHP |  |  |  | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4
Repozytorium (Git) i Docker
Struktura katalogów
Konfiguracja routingu
Pliki widoków .php
| Makieta Lo-Fi w Figmie |  |  |  | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.5
mobilne
Widok Strony Startowej
Widok Panelu logowania
Widok Szczegółów Filmu
desktopowe
Widok Strony Startowej
Widok Panelu logowania
Widok Panelu Admina
Widok Szczegółów Filmu
| Projekt Wyszukiwania i Filtrów |  |  |  | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4
Wyszukiwanie po tytule
Projekt formularza HTML
Projekt zapytania SQL
Filtrowanie po kategoriach
Ustalenie listy gatunków
Akcja, Komedia, Dramat, Horror, Sci-Fi
Projekt relacji w bazie
Filtrowanie po platformach
Ustalenie listy VOD
Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video
Projekt zapytania łączącego film z platformą
Sortowanie i oceny
Logika sortowania: "Najwyżej oceniane"
Logika sortowania: "Najnowsze"
Analiza Dostępności
Wysoki Kontrast
Dobór palety barw
Czcionki
Wybór krojów bezszeryfowych
2. Implementacja | Warstwa Danych (Baza SQL) |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 6
23.5 |  | Fizyczna struktura bazy
Tabela admins (id, login, password_hash)
Tabela movies (id, title, desc, year, duration, image_path, cat_id)
Tabela categories (id, name)
Tabela platforms (id, name, logo_path, url)
Tabela ratings (id, movie_id, rating, cookie_id, created_at)
Tabela comments (id, movie_id, nick, content, created_at)
Tabela movie_platform (id, movie_id, platform_id, details)
Dane testowe
Utworzenie pierwszego konta Admina
Wgranie przykładowych filmów
| Autorski System ORM |  |  |  | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9
Konfiguracja połączenia
CRUD Treści: Filmy i Seriale (Tytuł, opis, rok, okładka)
CRUD Słowników: Kategorie i Platformy (Zarządzanie listami)
CRUD Interakcji: Oceny i Komentarze (Zapis i odczyt głosów)
Zamiana SQL na Obiekty PHP
Walidacja danych przy zapisie
| Architektura |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5
Controller
Router
Kontrolery bazowe
| Integracja Widoków i Layout |  |  |  | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5
Główny Layout HTML/CSS
Stylowanie Grid/Flexbox
Implementacja przełącznika kontrastu
Logika wyświetlania
Wstrzykiwanie zmiennych PHP
Pętle wyświetlające filmy
3. Finalizacja i Funkcje
17 | Panel Administratora |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5
Logowanie i Sesje
Dashboard (Statystyki)
Moderacja Ocen i Komentarzy
Potwierdzenie usuwania
| Logika Publiczna |  |  |  | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5
Wyszukiwarka (Backend)
Filtrowanie po kategoriach i platformach
Obsługa Ulubionych (Cookies)
| System Ocen i Komentarzy |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5
Formularz dodawania komentarza i oceny
Wyświetlanie listy komentarzy pod filmem
Walidacja i zapis do bazy
| Finalizacja i Wdrożenie |  |  |  | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3
Implementacja przełącznika
Przygotowanie instrukcji uruchomienia
SUMA |  |  |  |  | 55 | 55 | 55 | 56.5 | 56
[6 empty] | Wierciński Jakub | Adamczyk Jakub | Pacyna Eryk | Zhukanova Marharyta